CONTENIDO

Página

1	Introducción	1

2	Objetivo general del plan de capacitación	1

2.1	Componente de Educación	1

Resultados esperados:	2

Contenidos y temáticas:	2

Población objetivo	4

Responsables y Alianzas	4

2.2	Componente de formación político organizativo	5

2.3	Componente de Formación y Capacitación Técnica	7

2.4	Componente de Comunicación y Sensibilización	9

Objetivo general	9

3	Marco Metodológico General	11

Anexos

Anexo 1: Cronograma proyecto educativo

Anexo 2: Consolidado por componentes

# Introducción

Este documento contiene los lineamientos y consideraciones generales para formular un Plan de Capacitación y formación que conduzca a establecer estrategias de adaptación al cambio climático coherente con los planes de vida de las comunidades y las necesidades del entorno. Su propósito fundamental es contribuir al fortalecimiento organizativo y responder a la necesidad de generar capacidades para la adaptación frente al cambio climático de las comunidades de la cuenca alta del río Cauca – municipios de Puracé y Popayán -.

Las estrategias que se han elegido parten de las necesidades de capacitación identificadas en los cabildos y las asociaciones indígena y campesina y de los requerimientos de formación para los docentes de los centros educativos del área del proyecto.

El programa de cambio climático de las Naciones Unidas, a través del Programa Conjunto, ha concebido el Plan de “Capacitación y Formación” como el conjunto de procesos y acciones educativas, que el Programa ofrece a la comunidad, a delegados de los equipos ambientales y de salud, a representantes de los cabildos indígena y asociaciones indígenas y campesinas, a los docentes y a la comunidad en general, con el fin de brindar, actualizar y profundizar conocimientos, para desarrollar capacidad de adaptación frente al cambio climático.

La principal necesidad que las comunidades indígenas y campesinas han planteado, es generar el mayor impacto posible, por lo cual las líneas de formación corresponden a propuestas estratégicas de sensibilización a la comunidad en general, fortalecimiento a promotores comunitarios y al personal que hace parte de la estructura organizativa del cabildo, y educación formal a líderes comunitarios y comunidad educativa. La metodología propuesta parte del Aprender Haciendo para el componente técnico y estrategias específicas que se adecuen a cada una de las otras líneas de formación.

# Objetivo general del plan de capacitación

Contribuir al fortalecimiento organizativo y responder a la necesidad de generar capacidades para la adaptación frente al cambio climático de las comunidades de la cuenca alta del río Cauca – municipios de Puracé y Popayán

Para garantizar el logro de este objetivo se identificaron los siguientes cuatro componentes: Educación, formación político-organizativa, formación y capacitación técnica y comunicación y sensibilización.

## Componente de Educación

Objetivo del componente:

Se ha fortalecido el Proyecto Educativo de las Instituciones y centros educativos de la zona del PC en torno a un territorio seguro y sostenible – Territorio de Pervivencia - enfocado a la capacidad de adaptación al Cambio Climático.

Resultados esperados:

La comunidad educativa participante:

- Ha visibilizado en sus propias experiencias como el trabajo con los niños y niñas provoca cambio y dinamismo.

- Conoce los derechos humanos y de la infancia y entiende la necesidad de aplicarlos a la realidad de los impactos del cambio climático.

- Dimensiona la importancia de la sostenibilidad de sus territorios y su cultura.

- Diseña e implementa proyectos pedagógicos de adaptación al cambio climático liderados por niños y niñas.

- Es sensible y consciente al cambio climático, los fenómenos naturales y la necesidad de adaptación.

- Cuenta con material guía para proyectos de adaptación al cambio climático y material didáctico construido con participación comunitaria.

- Cuenta con conocimientos básicos en el diseño, implementación y seguimiento de un proceso de gestión del riesgo.

Contenidos y temáticas:

Primer Momento: Concertación y construcción del Proyecto Educativo de Adaptación al Cambio Climático con representantes de la comunidad educativa. (3 meses)

Resultados:

- Representantes de la comunidad educativa conocen el proyecto y han aportado sus criterios de metodología, contenidos, tiempos, procedimientos, logística y requerimientos.

- El Proyecto Educativo de Adaptación y los lineamientos de los facilitadores se encuentran acordados y construidos con representantes de los docentes.

- La comunidad educativa del Macizo, a través de los Consejos Educativos y de las autoridades, conocen el Proyecto Educación de Adaptación.

Etapas:

- El equipo base debe realizar un mapeo de instituciones que manejen el tema de la educación en la zona, a principios de enero 2009 en las cuales deben estar incluidos las secretarías de educación, CRC, Acueducto, Fundación Río Piedras, Alcaldías, entre otros.

- Definición del equipo facilitador y contratación

- Socialización de la propuesta a los consejos directivos (una reunión por resguardo y asociación campesina)	y diseño del plan de acción según el proyecto de las instituciones educativas, durante la semana de planeamiento

- Socialización de la propuesta a las instituciones que manejen el tema de la educación en la zona.

- Definición de criterios para la selección de escuelas/instituciones educativas pilotos y selección de pilotos.

- Minga para la socialización de la propuesta y sensibilización a la comunidad educativa en el tema de adaptación a cambio climático.

Segundo Momento: Implementación de proyectos pedagógicos y elaboración de contenidos y materiales (8 meses)

Resultados:

- El Programa, de manera participativa con los centros educativos pilotos, a elaborado materiales educativos que promueven la adaptación al cambio climático y sostenibilidad territorial integral (incluida la ambiental y cultural) de la comunidad educativa de la zona de influencia del Programa.

- La comunidad educativa de los centros educativos piloto, con apoyo del Programa, implementa proyectos pedagógicos de adaptación al cambio climático que generan contenidos para los materiales a través del aprender-haciendo.

- La comunidad educativa realiza periódicamente un monitoreo de la construcción del material, de los contenidos y de los proyectos realizados.

Etapas:

- Capacitación a docentes.

- Realización de un inventario de los proyectos que se están ejecutando que cumplan con el enfoque de adaptación al cambio climático que lleva el Programa.

- Concertación de los contenidos para el diseño de los materiales y de los proyectos que se implementarán en cada escuela/institución educativa piloto.

- Implementación de proyectos pedagógicos de adaptación a cambio climático.

- Elaboración de contenidos y materiales de manera participativa, basado en los insumos de las diferentes agencias y contrapartes locales.

- Socialización de avances y aprobación de contenidos y materiales por la comunidad educativa vinculada al proceso y entidades participantes del proyecto.

Tercer Momento: Multiplicación y evaluación del Proyecto Educativo de Adaptación (1 mes)

Resultados:

- La comunidad educativa de la zona de Programa conoce y tiene los materiales elaborados.

- Los docentes de las escuelas e instituciones educativas saben sobre los contenidos tratados y se encuentran capacitados para la utilización de los materiales.

- El Programa Conjunto, con insumos de las comunidades educativas y del equipo base, ha evaluado la pertinencia y eficacia de los materiales elaborados, así como las lecciones aprendidas del proyecto educativo de adaptación.

- La comunidad educativa de los diferentes resguardos y asociación campesina han intercambiado experiencias.

Etapas:

- Talleres de capacitación sobre los contenidos elaborados, la utilización de los materiales y la implementación de los proyectos de adaptación.

- Mingas para compartir experiencias de adaptación al cambio climático y de sostenibilidad (dialogo de saberes, conversatorios, trueque de conocimientos), para distribuir los materiales corregidos y para clausurar el Proyecto Educativo del Programa.

- Evaluación de los materiales, la experiencia y el Proyecto de Educación del Programa; y para levantar correcciones de los materiales educativos.

Población objetivo

Comunidad educativa: Niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la educación formal en la zona de influencia del Programa, padres y madres de familia, docentes y autoridades.

Responsables y Alianzas

Responsables:

- Programa conjunto de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo Colombiano - Agencia líder de este componente: UNICEF

- Asociación de Cabildos Genaro Sánchez

- Asociación campesina del Municipio de Popayán ASOCAMPO

Alianzas:

- Autoridades indígenas,

- Secretaria de Educación de Popayán,

- Alcaldía de Puracé,

- Secretaría de Educación del Cauca,

- Fundación Río Piedras,

- Consejos Educativos de las Instituciones educativas y escuelas sedes.

Ver anexo 1: Cronograma de actividades

## Componente de formación político organizativo

Objetivo del componente:

Generar y construir espacios de formación política organizativa para el fortalecimiento de los conocimientos propios y apropiados de las organizaciones sociales de influencia del Programa Conjunto

Resultados esperados:

- Apropiación del conocimiento del Cambio Climático para sus planes de vida

- Acciones y movilizaciones en torno a la generación de conciencia pública

- Organizaciones con instrumentos y herramientas para el desarrollo de su misión y visión

- Se han formado nuevos liderazgos en las organizaciones (talentos locales)

- Lideres con visión crítica de los fenómenos y procesos globales y con conocimientos de sus derechos y deberes

- Los participantes reconocen la importancia de la organización comunitaria y mecanismos de diálogo que promueven la reducción de riesgo bajo criterios multisectoriales e interinstitucionales

- Casos modelos de tratamiento alternativo de tensiones socioambientales

Contenidos y temáticas:

Pactos, Tratados, convenios y Acuerdos internacionales, políticas públicas - Derechos indígenas y campesinos con enfoque de género

Subtemas:

• Convenios internacionales (DESCA), desde los organismos multilaterales (cabildos 1 día por cabildo = 5; y un taller de dos días para líderes de la asociación (Total 7 días). Con participación por cabildo de un máximo 150 personas.

• Derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales y sus realidades (cabildos, dos temas por día. Total 3 días por cabildo total 21 días;. una semana por dos temas y un facilitador por cada par de temas)

• Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (zonal - Asambleas)

• Políticas internacionales sobre cambio climático (Protocolo de Kyoto y otros). Talleres por cabildo de dos días y para Asocampo un día. 14 días para comunidades indígenas y un día para Asocampo

• Colombia en el contexto del cambio climático (Políticas). Asamblea zonal ampliada (incluyendo Asocampo) de dos días.

Historia de los movimientos sociales y populares en Colombia

Subtemas:

• Historia y estructura política de los movimientos sociales y su contexto (por cabildo). Dos talleres zonales uno para comunidades indígenas de dos días y otro para Asocampo de un día para un total de 3 días. Máximo 150 participantes por taller

• Historia de los movimientos políticos en Colombia (zonal). Un Taller de dos días para las comunidades indígenas y un taller de un día para Asocampo. Total 3 días

• Políticas de gobierno para con pueblos indígenas y sector campesino (por cabildo) dos días. Asambleas de máximo 150 personas Total 15 días

Herramientas de planificación y Planes de Vida

Subtemas:

Cosmovisiones: Territorio, identidad, gobernabilidad, autonomía y cambio climático.

- Conceptos de desarrollo (zonal) un día por zona. Asamblea. Total 2 días

- Gobernabilidad (para un grupo ampliado) y Autonomía (por cabildo). Asamblea Un día. Total 8 días incluyendo a Asocampo

- Conversatorios (Asamblea) con mayores un día por cabildo. Total 8 incluyendo Asocampo

- Asambleas zonales con mujeres y jóvenes. Dos días por grupo para las comunides indígenas y un día por grupo para Asocampo. Total 6 días

- Formación en metodologías de análisis, diálogo y negociación de tensiones socioambientales. Talleres por cabildo. Dos días por cabildo y dos días para Asocampo

- Apoyo en concertaciones reales para resolver tensiones socioambientales

Metodología

La ejecución de este componente se realizaría mediante la implementación de los siguientes escenarios o eventos metodológicos:

- Asambleas locales (por resguardo y por asociación de campesinos)

- Reuniones zonales

- Reuniones de grupos (en la zona campesina)

- Conversatorios y diálogo de saberes con grupos etáreos (mayores, jóvenes, médicos tradicionales)

- Asambleas de mujeres y jóvenes

- Talleres para temas específicos

La metodología específica para abordar cada uno de los temas deberá ser propuesta por la organización o entidad responsable de desarrollar los respectivos temas a partir del marco metodológico general

Población objetivo

Comunidad en general. Los participantes a nivel local serán seleccionados por cada cabildo y para los talleres zonales la Asociación establecerá los criterios de participación, se sugiere que exista equidad de género.

Responsable y Alianzas

Agencia Líder: PNUD

Posibles Alianzas: Asociación Genaro Sánchez, UAIIN, ONG´s especializadas

Lugar: Los eventos de cabildo se realizarían en cada cabildo y los eventos zonales donde la directiva de la Asociación lo determine

Cantidad: Talleres por cabildo máximo 120 personas; Talleres zonales: máximo 70 personas

Nota: Los facilitadores de los eventos los identificaría la Asociación Genaro Sánchez

## Componente de Formación y Capacitación Técnica

Objetivo del Componente:

Se han fortalecido las capacidades, conocimientos mínimos de las comunidades indígenas y campesinas de la zona centro, en sistemas de: producción sostenible, conservación ambiental, entornos saludables, administración pública, contabilidad y planificación del territorio, teniendo en cuenta la cosmovisión de las comunidades

Resultados esperados:

- Participantes con conocimientos básicos para implementar medidas de abastecimiento en agua y saneamiento básico en los temas de su elección según sus necesidades.

- Mano de Obra especializada

- Personal de salud con herramientas básicas para atender riesgos de salud ambiental y con manejo de técnicas de mejoramiento del entorno

- Participantes (promotores comunitarios) capacitados  para  diseñar y ejecutar medidas de adaptación y fortalecer prácticas tradicionales que reducen la vulnerabilidad

- Ejemplos en marcha de medidas de adaptación

- Participantes familiarizados con el manejo e interpretación de mapas de cobertura y uso

- Los participantes estarán en capacidad de utilizar el GPS y el IPAQ, para la toma de información en campo

- Los participantes estarán en capacidad para hacer levantamientos de composición y estructura de bosques al igual que para el procesamiento y sistematización de la información

- Los participantes reconocen acciones que permiten transformar vulnerabilidades en capacidades y definen acciones de prevención, reparación o mitigación. (talleres de nivelación:

- Los participantes están en capacidad de diseñar colectivamente un plan de prevención y atención de desastres, con el fin de  evitar y reducir el impacto de estos en la comunidad

Contenidos y temáticas

- Métodos y técnicas de Planificación del territorio

- Actualización y/o formulación de planes de vidas, con criterios de adaptación al cambio climático, transversalización de genero

- Formulación y gestión de proyectos

- Medidas de adaptación y tecnologías alternativas: Sistemas de producción, seguridad alimentaria, conservación, abastecimiento de agua, gestión del riesgo y entornos saludables

Metodología

- Aprender haciendo, articulado a la ejecución de los proyectos de implementación como medidas de adaptación

- Capacitación en ejecución de las medidas de adaptación

- Desarrollo presencial de temas

- Orientación de charlas, practicas, visitas de campo, intercambio de experiencias.

- Desarrollo de programas y proyectos resultantes de las medidas de adaptación al cambio climático

La metodología específica para abordar cada uno de los temas deberá ser propuesta por la organización o entidad responsable de desarrollar los respectivos temas a partir del marco metodológico general. (Se sugieren realizar sesiones de trabajo de tres días)

Población objetivo

Asociaciones comunitarias, promotores, líderes y organizaciones sociales, instituciones.

Responsable y Alianzas

Agencia Líder: PNUD - FAO en coordinación con las demás agencias

Posibles Alianzas: SENA, ESAP, UAIIN

## Componente de Comunicación y Sensibilización

Objetivo general

Promover una estrategia autónoma de sensibilización y concientización de información relacionada con el tema de cambio climático y de las actividades y resultados del programa conjunto a través de un grupo local de comunicadores comunitarios articulados a las emisoras locales.

Resultados esperados:

- Participantes capacitados con herramientas para la comunicación con contenidos de políticas de adaptación al cambio climático

- Comunidad informada sobre los desarrollos del programa y sobre la temática de cambio climático

- Estrategias de comunicación diseñadas e inicio de acciones por parte de los comunicadores locales

Contenidos y temáticas

Módulo 1. Técnicas de manejo radio y difusión de información

- Cómo usar los medios masivos, su importancia, responsabilidad de los contenidos trasmitidos y el sentido político.

- Técnicas de diseño y estructuración de programas radiales, elaboración de guiones, entrevistas, debates, seguimiento a noticias y cubrimiento en directo a eventos.

- Veracidad de la información (Como documentar la noticia)

- Herramientas de manejo radial, producción radial, operación y emisión radial (enlaces de emisoras), expresión y modulación oral.

- Entornos saludables

- Diagnósticos de Vulnerabilidad.

- Equidad de Género y Cambio Climático.

Módulo 2. Conocimientos temáticos

- Políticas internacionales sobre cambio climático (Protocolo de Kyoto)

- Colombia en el contexto del cambio climático (Políticas)

- Diferentes visiones y posiciones frente a las causas del cambio climático

- Posición de las comunidades frente al protocolo de Kyoto y al cambio climático.

- Implicaciones del cambio climático y la variabilidad climática.

- Condiciones o escenarios esperados para el territorio.

- Como se están preparando las comunidades para los escenarios esperados de cambio climático y la variabilidad climática, en el contexto del Programa Conjunto

Metodología

- Aprender haciendo, charlas de profesionales del medio y talleres de radio de creación colectiva.

- El desarrollo de los talleres permitirá ir obteniendo productos (guiones, programas radiales) en la medida que se realizan las capacitaciones.

- Los talleres se desarrollaran en secciones de trabajo itinerante en las emisoras de las localidades y en Popayán de acuerdo a los requerimientos de la temática.

- Al final de la capacitación se otorgará un certificado a aquellos participantes que terminen con el tiempo y los productos propuestos

Población objetivo

Promotores, líderes y organizaciones sociales. Teniendo en cuenta la transversalización de género se proponen tres (3) participantes por organización (cinco cabildos indígenas, ASOCAMPO, ASOPROQUINTANA y Asociación Genaro Sánchez), para un total de 24 personas que cumplan con los siguientes criterios:

- Estar avalados por organizaciones

- Saber leer y escribir

- Habilidad para manejo de equipos electrónicos

- Manifestar afición por el tema de comunicación

- Disponibilidad de tiempo, tanto para la capacitación como para continuar de manera autónoma con los compromisos derivados de la capacitación.

Responsable y Alianzas

Agencia líder: PNUD

Alianzas: Medios de comunicación local, Universidad del Cauca

Tiempo: Esta propuesta se pretende realizar en dos meses. Se realizaran 7 talleres (1 semanal) con duración de 2 días.

Lugar: Sede de la emisora comunitaria de Kokokuno “Renacer Kokonuko” y oficinas del Programa Conjunto en Popayán.

En el anexo 2 se presenta un consolidado de la información

# Marco Metodológico General

APRENDER HACIENDO apoyándose en la estructura político-organizativa de las comunidades a través de herramientas de planificación del territorio, fortaleciendo y articulándose a proyectos en marcha mediante la inclusión de medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio climático.

La modalidad Aprender-Haciendo, involucra el desarrollo de talleres, laboratorios o proyectos y trabajos prácticos, que permitan a los asistentes contrastar los conocimientos adquiridos; por su parte el instructor incentiva el trabajo creativo y práctico de los asistentes, estimula la participación en discusiones grupales a partir de ideas o propuestas teóricas previamente formuladas. Con esta modalidad se pretende desarrollar la sensibilidad frente a problemas reales, estudiar alternativas de solución y evaluar sus implicaciones.

Esta metodología genera un alto grado de interacción entre los participantes, impulsa el trabajo en equipo, el contacto con el medio externo, la presentación de ideas y opiniones y la crítica constructiva. El medio de evaluación se basa en el seguimiento del proceso que garantice el avance en la obtención de una solución (factible) al problema planteado.

Las diferentes fases de la capacitación incluyen:

- Prácticas de desaprender, luego teorizar para volver a la práctica con conocimientos más puros y limitados a la realidad que se vive en las comunidades.

- Motivación permanente de la participación.

- Compartir experiencias de los participantes.

- Dinámicas y ejercicios de grupo.

- Discusiones y debates.

- Trabajo continuo en equipo

Cada participante deberá trabajar en los problemas propios de su entorno y proponer como abordarlo. Para ello se apoya en su propio trabajo o experiencia y el material suministrado por el instructor, para finalmente compartir y debatir las teorías y propuestas generadas. Con este enfoque, el asistente tiene la posibilidad de entrar a la comunidad, conocer y analizar su entorno, identificar las principales necesidades, sus medios de vida, sus vulnerabilidades y sobre todo sus capacidades y fortalezas.

Otros ítems metodológicos a considerar son:

- Desarrollo de propuestas con las estructuras locales y zonales (equipos ambientales – productivos), articuladas a las medidas de adaptación a cambio climático identificadas en las comunidades.

- Búsqueda de alianzas estratégicas con instituciones (SENA, ESAP, otras agencias del sistema de Naciones Unidas).

- Conversatorios con la participación de expertos donde se tratarán temas de interés general.

- Reuniones de análisis.

- Sesiones de "Lluvia de ideas" para generar nuevas ideas y soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. Busca la participación espontánea de todos los asistentes. Es una estrategia interesante pues en principio toda idea es válida y ninguna debe ser rechazada.

- Reuniones de grupos focales donde se pretende aprender y comprender lo que las personas tienen que decir sobre un tema de interés y sus motivos.

ANEXOS

# Text boxes

PROPUESTA MARCO CONCERTADA PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACION - CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Versión de trabajo.

(Popayán, Enero de 2010)